## Hoja1
SOLICITUD DE PEDIDO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
FECHA SOLICITUD: |  |  | 10/08/2017 05:59:07 p. m. |  |  | OBSERVACIONES S.O. :
EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN: |  |  | EDIFICIO_LOS_TUMBOS_X
SOLICITANTE: |  |  | ARQ. SILVIA VILLAVICENCIO
FECHA DE ENTREGA: |  |  | 13-08-2017
NRO. DE PEDIDO: |  |  | TMBX-0291 |  |  | OBSERVACIONES D.O. :
FECHA APROBACIÓN S.O. :
FECHA APROBACIÓN D.O. :
ID | ACTIVIDAD |  | MATERIAL |  | ARTICULO |  | UM | CANTIDAD
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | PRESUP | ACTAS | ACTAS + PRESUP | ANTERIOR SIN APROBAR | EJECUTADA | DISPONIBLE | SOLICITADA
1 | 08.28.03.00 | CAJA CUADRADA 20 X 20 X 10 -. ENERGIA | 08.28.03.01 | CAJA CUADRADA 20 X 20 X 10 | CAJA METALICA 20 x 20 x 10 cm (8" x 8" x 4") (pza) | CAJA METALICA 20 x 20 x 10 cm (8" x 8" x 4") (pza) | PZA | 30 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 | 15 | PZA
2 | 08.28.04.00 | CAJA RECTANGULAR 20 X 30 - X 10 - ENERGIA | 08.28.04.01 | CAJA RECTANGULAR 20 X 30 X 10 | 0014-0062-0016 | CAJA METALICA RECTANGULAR 20 x 30 x 10 cm (pza) | PZA | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | PZA
3 | 08.29.05.00 | TUBO PVC C-9 2" - ENERGIA | 08.29.05.02 | TUBERIA PVC C- 9 2" | 0054-0081-0024 | TUBERIA PVC 2" CLASE 9 (brr) | ML | 189 | 0 | 189 | 60 | 120 | 9 | 60 | BRR
4 | 08.29.05.00 | TUBO PVC C-9 2" - ENERGIA | 08.29.05.03 | LIMPIADOR PVC | LIMPIADOR PARA PVC (frasco de 900 ml) | LIMPIADOR PARA PVC (frasco de 900 ml) | L | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | L
5 | 08.29.05.00 | TUBO PVC C-9 2" - ENERGIA | 08.29.05.01 | PEGAMENTO PVC | 0008-0081-0003 | PEGAMENTO PARA PVC (kg) | KG | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | KG
6 | 08.29.06.00 | TUBERIA PVC C- 9 4" - ENERGIA | 08.29.06.01 | PEGAMENTO PVC | 0008-0081-0003 | PEGAMENTO PARA PVC (kg) | KG | 1.75 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | KG
7 | 08.29.06.00 | TUBERIA PVC C- 9 4" - ENERGIA | 08.29.06.03 | LUBRICANTE PARA PVC | 0008-0081-0010 | LUBRICANTE PARA PVC (frasco de 1 kg) | KG | 1.75 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | PZA
8 | 08.29.07.00 | BANDEJA METALICA (15 X 40) - ENERGIA | 08.29.07.01 | BANDEJA METALICA (15 X 40) - ENERGIA | 0011-0062-0003 | BANDEJA METALICA 15 x 40 cm x 2.00 m (pza) | ML | 85 | 0 | 85 | 84 | 0 | 1 | 84 | PZA
9 | 08.31.07.00 | TABLERO CENTRALIZADOR 70 MEDIDORES | 08.31.07.05 | TABLERO CENTRALIZADOR 70 MEDIDORES | 0048-0037-0009 | TABLERO CENTRALIZADOR 70 MEDIDORES (pza) | PZA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | PZA
10 | 08.31.09.00 | TABLERO TERMOMAGNETICOS - 4 BIPOLARES MONOFASICOS | 08.31.09.01 | CINTA AISLANTE DE 10 YARDAS | 0006-0023-0001 | CINTA AISLANTE 10 YARDAS (rollo de 10 m) | PZA | 18.5 | 0 | 18.5 | 18 | 0 | 0.5 | 18 | PZA
11 | 08.31.09.00 | TABLERO TERMOMAGNETICOS - 4 BIPOLARES MONOFASICOS | 08.31.09.02 | TABLERO TERMOMAGNETICOS - 4 BIPOLARES MONOFASICOS | 0048-0037-0013 | TABLERO P/TERMOMAGNETICOS - 4 BIPOLARES MONOFASICOS (pza) | PZA | 37 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0 | 17 | PZA
12 | 08.31.10.00 | TABLERO TERMOMAGNETICOS - 6 BIPOLARES MONOFASICOS | 08.31.10.02 | TABLERO TERMOMAGNETICOS - 6 BIPOLARES MONOFASICOS | 0048-0037-0014 | TABLERO P/TERMOMAGNETICOS - 6 BIPOLARES MONOFASICOS (pza) | PZA | 48 | 0 | 48 | 18 | 10 | 20 | 18 | PZA
13 | 08.31.10.00 | TABLERO TERMOMAGNETICOS - 6 BIPOLARES MONOFASICOS | 08.31.10.01 | CINTA AISLANTE DE 10 YARDAS | 0006-0023-0001 | CINTA AISLANTE 10 YARDAS (rollo de 10 m) | PZA | 48 | 0 | 48 | 28 | 0 | 20 | 28 | PZA
14 | 08.31.11.00 | TABLERO DISTRIBUCION C/BARRAM.IP55 - 12 BIPOLARES TRIFASICOS | 08.31.11.02 | TABLERO DISTRIBUCION C/BARRAM.IP55 - 12 BIPOLARES TRIFASICOS | 0048-0037-0011 | TABLERO DISTRIBUCION C/BARRA M.IP55 - 12 BIPOLARES TRIFASICOS (pza) | PZA | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | PZA
15 | 08.31.11.00 | TABLERO DISTRIBUCION C/BARRAM.IP55 - 12 BIPOLARES TRIFASICOS | 08.31.11.01 | CINTA AISLANTE DE 10 YARDAS | 0006-0023-0001 | CINTA AISLANTE 10 YARDAS (rollo de 10 m) | PZA | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | PZA
16 | 08.31.13.00 | TABLERO P/BOMBA DE AGUA C/ACCESORIOS | 08.31.13.01 | TABLERO P/BOMBA DE AGUA C/ACCESORIOS | 0048-0102-0002 | TABLERO P/BOMBA DE AGUA C/ACCESORIOS (pza) | PZA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | PZA
17 | 08.34.06.00 | PARARRAYOS FRANKLIN | 08.34.06.01 | PARARRAYOS FRANKLIN | 0033-0069-0001 | PARARRAYO DE 18 KV, 5 KA (pza) | PZA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | PZA
18 | 08.36.01.00 | CAJA PVC RECTANGULAR 20 X 30 X 10 - COMUNICACIONES | 08.36.01.01 | CAJA RECTANGULAR 20 X 30 X 10 | 0014-0062-0016 | CAJA METALICA RECTANGULAR 20 x 30 x 10 cm (pza) | PZA | 730 | 0 | 730 | 30 | 0 | 700 | 30 | PZA
19 | 08.36.02.00 | CAJA CUADRADA 20 X 20 X 10 - COMUNICACIONES | 08.36.02.01 | CAJA CUADRADA 20 X 20 X 10 | CAJA METALICA 20 x 20 x 10 cm (8" x 8" x 4") (pza) | CAJA METALICA 20 x 20 x 10 cm (8" x 8" x 4") (pza) | PZA | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | 10 | PZA
20 | 08.37.04.00 | TUBO PVC C-9 2" - COMUNICACIONES | 08.37.04.02 | TUBERIA PVC C- 9 2" | 0054-0081-0024 | TUBERIA PVC 2" CLASE 9 (brr) | ML | 294 | 0 | 294 | 276 | 0 | 18 | 276 | BRR
21 | 08.37.04.00 | TUBO PVC C-9 2" - COMUNICACIONES | 08.37.04.03 | LIMPIADOR PVC | LIMPIADOR PARA PVC (frasco de 900 ml) | LIMPIADOR PARA PVC (frasco de 900 ml) | L | 14 | 0 | 14 | 13.5 | 0 | 0.5 | 13.5 | L
22 | 08.37.04.00 | TUBO PVC C-9 2" - COMUNICACIONES | 08.37.04.01 | PEGAMENTO PVC | 0008-0081-0003 | PEGAMENTO PARA PVC (kg) | KG | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | KG
23 | 08.37.05.00 | BANDEJA METALICA (15 X 40) - COMUNICACIONES | 08.37.05.01 | BANDEJA METALICA (15 X 40) - ENERGIA | 0011-0062-0003 | BANDEJA METALICA 15 x 40 cm x 2.00 m (pza) | ML | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | PZA
24 | 08.40.01.00 | TABLERO DE DISPERSION TELEFONOS | 08.40.01.01 | TABLERO DE DISPERSION TELEFONOS | 0048-0036-0001 | TABLERO DISPERSION TELEF. PRIN.(pza) | PZA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | PZA
25 | 08.40.02.00 | TABLERO DE DISPERSION TV-CABLE | 08.40.02.01 | TABLERO DE DISPERSION TV-CABLE | 0048-0036-0003 | TABLERO DE DISPERSION TV-CABLE (pza) | PZA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | PZA
26 | 08.40.03.00 | TABLERO DE DISTRIBUCION 20 X 30 CM | 08.40.03.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION 20 X 30 CM | 0048-0037-0010 | TABLERO DISTRIBUCION 20 x 30 cm (pza) | PZA | 98 | 0 | 98 | 20 | 40 | 38 | 20 | PZA
***
OBSERVACIONES
Se solicita material para continuar la instalaciòn elèctrica. Se precisan cajas metalicas para los pases hacia los departamentos y pasillos, por otra parte se requieren 60ml de tuberia C-9 de 2". Se solicita material para continuar la instalaciòn elèctrica. Se precisan cajas metalicas para los pases hacia los departamentos y pasillos, por otra parte se requieren 60ml de tuberia C-9 de 2". Se solicita material para continuar la instalaciòn elèctrica. Se precisan cajas metalicas para los pases hacia los departamentos y pasillos, por otra parte se requieren 60ml de tuberia C-9 de 2".

## Trial Version
Excel component for .NET
The component to read, write and edit Excel files.
TRIAL VERSION
Limitations of Trial Version:
* Maximum number of rows per sheet is 64.
* Just First 3 Worksheets are available.