## Hoja1
SOLICITUD DE PEDIDO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
FECHA SOLICITUD: |  |  | 10/08/2017 05:46:48 p. m. |  |  | OBSERVACIONES S.O. :
EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN: |  |  | EDIFICIO_LOS_TUMBOS_X
SOLICITANTE: |  |  | ARQ. SILVIA VILLAVICENCIO
FECHA DE ENTREGA: |  |  | 13-08-2017
NRO. DE PEDIDO: |  |  | TMBX-0293 |  |  | OBSERVACIONES D.O. :
FECHA APROBACIÓN S.O. :
FECHA APROBACIÓN D.O. :
ID | ACTIVIDAD |  | MATERIAL |  | ARTICULO |  | UM | CANTIDAD
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | PRESUP | ACTAS | ACTAS + PRESUP | ANTERIOR SIN APROBAR | EJECUTADA | DISPONIBLE | SOLICITADA
1 | 08.02.13.00 | ACERO DE REFUERZO(+ 5% DESPERDICIO) | 08.02.13.01 | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO BELGO D = 6 mm (barra de 12 m) | ACERO DE REFUERZO BELGO D = 6 mm (barra de 12 m) | KG | 211873.01 | 63331.58 | 275204.59 | 10839.37 | 211873.01 | -10050.65 | 395.16 | KG
2 | 08.02.13.00 | ACERO DE REFUERZO(+ 5% DESPERDICIO) | 08.02.13.01 | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO BELGO D = 9.5 mm (barra de 12 m) | ACERO DE REFUERZO BELGO D = 9.5 mm (barra de 12 m) | KG | 211873.01 | 63331.58 | 275204.59 | 10839.37 | 211873.01 | -10050.65 | 407.1 | KG
3 | 08.02.13.00 | ACERO DE REFUERZO(+ 5% DESPERDICIO) | 08.02.13.01 | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO BELGO D = 12 mm (barra de 12 m) | ACERO DE REFUERZO BELGO D = 12 mm (barra de 12 m) | KG | 211873.01 | 63331.58 | 275204.59 | 10839.37 | 211873.01 | -10050.65 | 574.56 | KG
4 | 08.02.13.00 | ACERO DE REFUERZO(+ 5% DESPERDICIO) | 08.02.13.01 | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO BELGO D = 16 mm (barra de 12 m) | ACERO DE REFUERZO BELGO D = 16 mm (barra de 12 m) | KG | 211873.01 | 63331.58 | 275204.59 | 10839.37 | 211873.01 | -10050.65 | 717.06 | KG
5 | 08.02.13.00 | ACERO DE REFUERZO(+ 5% DESPERDICIO) | 08.02.13.01 | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO BELGO D = 20 mm (barra de 12 m) | ACERO DE REFUERZO BELGO D = 20 mm (barra de 12 m) | KG | 211873.01 | 63331.58 | 275204.59 | 10839.37 | 211873.01 | -10050.65 | 121.2 | KG
***
OBSERVACIONES
Se solicita acero de refuerzo para el contratista Patricio Velasquez, este acero serà utilizado en los complementos de las losas, Vigas y àbacos que faltan por vaciar en la planta 3 tanto del bloque "C" y "E" en los ejes indicados en la planilla de aceros, tambièn se solicita acero para el armado de las columnas de todas las plantas que faltan por vaciar del Bloque "E" y "C", las columnas que ya fueron solicitados el acero y se esta volviendo a solicitar es que se usò el material para otra actividad, luego del balance de obra se determinò en campo que faltan vaciar estas columnas y con esta solicitud de acero queda cerrado el tema de acero para columnas.

## Trial Version
Excel component for .NET
The component to read, write and edit Excel files.
TRIAL VERSION
Limitations of Trial Version:
* Maximum number of rows per sheet is 64.
* Just First 3 Worksheets are available.